## Etapa 2
Tarefas | Responsável | Data - Início | Data - Fim | Horas Estimadas | Status
Criação da instância EC2 na aws | Matheus e Michael | 2024-09-16 | 2024-09-28 | 3 | Concluído
Configuração do servidor Apache | Matheus e Michael | 2024-09-16 | 2024-10-05 | 4 | Concluído
Configuração do servidor FTP | Matheus | 2024-09-16 | 2024-10-17 | 5 | Concluído
Configuração do grupo de segurança (AWS) | Matheus | 2024-09-16 | 2024-10-05 | 2 | Concluído
Configuração do banco de dados RDS | Michael | 2024-09-16 | 2024-09-28 | 2 | Concluído
Configuração do Windows Server + AD DS | Bianka e Guilherme Monteiro | 2024-09-16 | 2024-10-11 | 3 | Concluído
Configuração DNS | Bianka | 2024-09-16 | 2024-10-11 | 3 | Concluído
Configuração DHCP | Bianka | 2024-09-16 | 2024-10-11 | 3 | Concluído
Pesquisa AD, DHCP, DNS | Guilherme Monteiro | 2024-09-16 | 2024-10-11 | 4 | Concluído
Correção documentação da 1º Etapa | Júlia | 2024-09-16 | 2024-09-21 | 1 | Concluído
Inserção e atualização do Documento | Sarah | 2024-09-21 | 2024-10-16 | 2 | Concluído
Atualização da documentação | Guilherme Bayerl | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 1 | Concluído

## Etapa 1
Tarefas | Responsável | Data - Início | Data - Fim | Horas Estimadas | Status
Escolha do tema e Brainstorming | Bianka, Júlia, Guilherme B, Guilherme M, Michael, Matheus e Sarah | 2024-08-16 | 2024-08-28 | 1 | Concluído
Elaboração do Briefing e Documento | Júlia | 2024-08-28 | 2024-09-14 | 4 | Concluído
Configuração de Switches e VLANs | Bianka | 2024-08-02 | 2024-09-10 | 4 | Concluído
Configuração de Roteadores (WAN) em Modo Estático e RIP2 | Sarah e Matheus | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 4 | Concluído
Configuração de Rotas com RIP2 e DHCP | Guilherme B., Guilherme M. e Matheus | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 6 | Concluído
Planilha de Inventário | Bianka, Guilherme M., Matheus e Sarah | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | Concluído
Configuração de DNS, HTTP Server, FTP e correções | Michael e Matheus | 2024-09-10 | 2024-09-15 | 10 | Concluído
Gravação Vídeo | Michael | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 1 | Concluído
Ajustes Finais | Júlia, Matheus, Michael e Sarah | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2 | Concluído